## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: REFORMA DO CENTRO CULTURAL | [6 empty] | DATA: 30/07/2025
LOCAL: BOCAIUVA/MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ISS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (ABRIL/2025, com desoneração) ; SINAPI (JUNHO/2025, com desoneração); ORSE (MAIO/2025-1) |  |  |  | ( ) | DIRETA |  |  | LDI
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA |  |  | 26.14%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | unid | 1 | 1130.27 | 1425.72 | 1425.72
1.2 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 164.1 | 17.23 | 21.73 | 3565.89
1.3 | ED-48494 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 12.98 | 9.43 | 11.9 | 154.46
1.4 | ED-48495 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | unid | 10 | 18.76 | 23.66 | 236.6
1.5 | ED-28338 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 27.96 | 17.33 | 21.86 | 611.21
1.6 | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNIDADE | 12 | 44.76 | 56.46 | 677.52
1.7 | ED-48484 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 132.76 | 22.48 | 28.36 | 3765.07
1.8 | ED-48468 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNIDADE | 113 | 11 | 13.88 | 1568.44
1.9 | ED-48469 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNIDADE | 10 | 6.42 | 8.1 | 81
1.10 | ED-48459 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 660.2 | 6.54 | 8.25 | 5446.65
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 17532.56
2 |  |  | BANHEIROS
2.1 | ED-6925 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL ( PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNIDADE | 2 | 1284.35 | 1620.08 | 3240.16 |  | QUAL ESPESSURA?
2.2 | ED-50298 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNIDADE | 4 | 1042.49 | 1315 | 5260
2.3 | ED-50286 | SETOP | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UNIDADE | 3 | 697.51 | 879.84 | 2639.52
2.4 | ED-50348 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UNIDADE | 3 | 281.36 | 354.91 | 1064.73
2.5 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UNIDADE | 8 | 107.81 | 135.99 | 1087.92
2.6 | ED-21631 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 3.17 | 434.02 | 547.47 | 1735.48
2.7 | ED-48347 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | METRO | 0.86 | 46.62 | 58.81 | 50.58
2.8 | ED-21635 | SETOP | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | METRO | 0.86 | 196.71 | 248.13 | 213.39
2.9 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNIDADE | 8 | 445.35 | 561.76 | 4494.08
2.10 | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M² | 15.23 | 677.58 | 854.7 | 13017.08
2.11 | ED-49603 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNIDADE | 2 | 1096.12 | 1382.65 | 2765.3
2.12 | ED-49602 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNIDADE | 2 | 1058 | 1334.56 | 2669.12
2.13 | ED-49601 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNIDADE | 2 | 1020.11 | 1286.77 | 2573.54
2.14 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 4.8 | 681.23 | 859.3 | 4124.64
2.15 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UNIDADE | 4 | 89.84 | 113.32 | 453.28
2.16 | ED-49700 | SETOP | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNIDADE | 6 | 111.83 | 141.06 | 846.36
2.17 | ED-50753 | SETOP | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 71.92 | 111.03 | 140.05 | 10072.4
2.18 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 78.08 | 72.93 | 91.99 | 7182.58
2.19 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 8.93 | 56.09 | 70.75 | 631.8
2.20 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 17.86 | 9.61 | 12.12 | 216.46
2.21 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 17.86 | 34.8 | 43.9 | 784.05
2.22 | ED-6284 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 14.86 | 47.43 | 59.83 | 889.07
2.23 | ED-49686 | SETOP | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M² | 25.34 | 66.25 | 83.57 | 2117.66
2.24 | ED-9317 | SETOP | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 4.09 | 57.19 | 72.14 | 295.05
2.25 | ED-50568 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 2.11 | 44.4 | 56.01 | 118.18
2.26 | ED-50566 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 1.98 | 37.42 | 47.2 | 93.46
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 68635.89
3 |  |  | CENTRO CULTURAL
3.1 | ED-50617 | SETOP | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 579.62 | 26.94 | 33.98 | 19695.49
3.2 | 12024 | ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos | M² | 788.35 | 70 | 88.3 | 69611.31
3.3 | ED-8058 | SETOP | ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA | M² | 133.13 | 290.28 | 366.16 | 48746.88
3.4 | ED-17869 | SETOP | APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO | M² | 133.13 | 44.69 | 56.37 | 7504.54
3.5 | ED-7830 | SETOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 96 | 28.4 | 35.82 | 3438.72
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 148996.94 | ED-48209
4 |  |  | COBERTUTA
4.1 | ED-48429 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 196.22 | 166.25 | 209.71 | 41149.3
4.2 | ED-50653 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | METRO | 90 | 140.06 | 176.67 | 15900.3
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 57049.6
5 |  |  | PINTURA
5.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 2319 | 3.17 | 4 | 9276
5.2 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 14.86 | 7.41 | 9.35 | 138.94
5.3 | ED-50486 | SETOP | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 25.34 | 17.19 | 21.68 | 549.37
5.4 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 1054.01 | 19.44 | 24.52 | 25844.33
5.5 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 2319 | 15.53 | 19.59 | 45429.21
5.6 | ED-50526 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M² | 26.76 | 23.51 | 29.66 | 793.7
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 82031.55 | ED-50495
6 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA
6.1 | CO-27472 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO | PR A1 | 2 | 762.13 | 961.35 | 1922.7
6.2 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1 | 1779.78 | 2245.01 | 2245.01
6.3 | CPU | - | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO, COM TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS INCLUSOS. | UNIDADE | 1 | 136877.7888 | 172657.64 | 172657.64
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 176825.35
7 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | [6 empty] | VAI PRECISAR TROCAR O PADRÃO?
7.1 | 01200 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | UNIDADE | 9 | 117.71 | 148.48 | 1336.32
7.2 | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 10 | 35.49 | 44.77 | 447.7
7.3 | ED-49995 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UNIDADE | 2 | 193.93 | 244.62 | 489.24
7.4 | ED-50007 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50MM | UNIDADE | 2 | 88.43 | 111.55 | 223.1
7.5 | ED-50223 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNIDADE | 9 | 166.6 | 210.15 | 1891.35
7.6 | ED-50225 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNIDADE | 4 | 306 | 385.99 | 1543.96
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 5931.67
8 |  |  | ACESSORIOS
8.1 | 01889 | ORSE | Espelho plano 4mm | M² | 5.2 | 444.33 | 560.48 | 2914.5
8.2 | ED-48155 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 13 | 61.67 | 77.79 | 1011.27
8.3 | ED-48183 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | UNIDADE | 4 | 60.13 | 75.85 | 303.4
8.4 | ED-48180 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 4 | 145.84 | 183.96 | 735.84
8.5 | ED-50635 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNIDADE | 1 | 2485.46 | 3135.16 | 3135.16
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 8100.17
9 |  |  | LIMPEZA FINAL
9.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 781.87 | 7.79 | 9.83 | 7685.78
[6 empty] | TOTAL DO ITEM |  | 7685.78
[6 empty] | TOTAL GERAL DA OBRA |  | 572789.51 |  | 572789.51
1029460.11
|  |  | _________________________________________ | __________________________________________________
|  |  | CAMILLA TAVARES MURTA ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
|  |  | ARQUITETA E URBANISTA | CNPJ:18.803.072/0001-32
CAU: A259887-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA/FÓRMULA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | unid | 1 | 1 UNIDADE
1.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 164.1 | (AREA RETIRADA DO CAD) BANHEIRO FEMININO: 10,38m² BANHEIRO MASCULINO: 9,74m² CIRCULAÇÃO BANHEIROS: 2,11m² x 2 und = 4,22m² CAMARIM FEMININO = 23,29m² CAMARIM MASCULINO = 23,29m² PAREDE BANHEIRO FEMININO: 3,01m + 2,86m + 3,01m + 2,86m = 11,74m x 2,34m = 27,47m² - 0,70m x 2,10m = 1,47m² - 0,82m x 0,95m = 0,78m² = 25,22m² + 1,56m + 0,70m + 0,69m + 1,09m + 1,09m = 5,13m x 2,08m = 10,67 = 35,89m² PAREDE BANHEIRO MASCULINO: 2,83m + 2,86m + 2,83m + 2,86m = 11,38m x 2,34m = 26,63m² - 0,70m x 2,10m = 1,47m² - 0,82m x 0,95m = 0,78m² - 1,18m x 1,22m = 1,44m² = 22,94m² + 1,56m + 0,70m + 0,69m + 1,09m + 1,09m = 5,13m x 2,08m = 10,67 = 33,61m² CIRCULAÇÃO BANHEIROS: 2,83m + 0,70m = 3,53m x 2,54m = 8,97m² - 0,70m x 2,10m = 1,47m² - 0,75m x 2,00m = 1,50m² = 6,00m² x 2 und = 12,00m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1,25m + 1,25m + 1,35m + 1,35m = 5,20m x 1,53m = 7,96m² - 0,60m x 2,10m = 1,26m² - 0,80m x 1,08m = 0,86m² = 5,84m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1,25m + 1,25m + 1,35m + 1,35m = 5,20m x 1,53m = 7,96m² - 0,60m x 2,10m = 1,26m² - 0,80m x 1,08m = 0,86m² = 5,84m² TOTAL: 164,10m²
1.3 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 12.98 | BANHEIRO FEMININO: 0,70m x 2,10m = 1,47m² + 0,60m x 2,08m = 1,25m² x 2 und = 2,50m² = 3,97m² BANHEIRO MASCULINO: 0,70m x 2,10m = 1,47m² + 0,60m x 2,08m = 1,25m² x 2 und = 2,50m² = 3,97m² CAMARIM FEMININO: 0,60m x 2,10m = 1,26m² x 2 und = 2,52m² CAMARIM MASCULINO: 0,60m x 2,10m = 1,26m² x 2 und = 2,52m² TOTAL = 12,98m²
1.4 | REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | unid | 10 | BANHEIRO FEMININO: 3 unidades BANHEIRO MASCULINO: 3 unidades CAMARIM FEMININO: 2 unidades CAMARIM MASCULINO: 2 unidades TOTAL: 10 unidades
1.5 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 27.96 | PAREDE BANHEIRO FEMININO = 0,90m x 2,10m = 1,89m² + 3,01m x 2,54m = 7,65m² - 0,70m x 2,10m = 1,47m² = 6,18m² + 1,56m + 1,09m = 2,65m x 2,08m = 5,51m² = 13,58m² PAREDE BANHEIRO MASCULINO = 0,90m x 2,10m = 1,89m² + 2,83m x 2,54m = 7,19m² - 0,70m x 2,10m = 1,47m² = 5,72m² + 1,56m + 1,09m = 2,65m x 2,08m = 5,51m² = 13,12m² CAMARIM FEMININO = 0,20m x 2,10m = 0,42m² CAMARIM MASCULINO = 0,20m x 2,10m = 0,42m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 0,10m x 2,10m = 0,21m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 0,10m x 2,10m = 0,21m² TOTAL = 27,96m²
1.6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNIDADE | 12 | BANHEIRO FEMININO: 3 unidades BANHEIRO MASCULINO: 5 unidades CAMARIM FEMININO: 2 unidades CAMARIM MASCULINO: 2 unidades TOTAL: 12 unidades
1.7 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 132.76 | (AREA RETIRADA DO CAD) PALCO: 132,76m² |  | 166.96
1.8 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNIDADE | 113 | 113 unidades
1.9 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNIDADE | 10 | 10 unidades
1.10 | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 660.2 | (AREA RETIRADA DO CAD) AUDITÓRIO: 534,42m² FOYER: 75,82m² CAMARIM FEMININO: 23,29m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO: 1,69m² CAMARIM MASCULINO: 23,29m² BANHEIRO CAMARIM MASCULINO: 1,69m² TOTAL: 660,20m² |  | 187.124
2 | BANHEIROS
2.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL ( PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNIDADE | 2 | BANHEIRO FEMININO E MASCULINO = 2 UNIDADES
2.2 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNIDADE | 4 | BANHEIRO FEMININO = 2 UNIDADE BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 4 UNIDADES
2.3 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UNIDADE | 3 | BANHEIRO MASCULINO = 3 UNIDADES
2.4 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | UNIDADE | 3 | BANHEIRO MASCULINO = 3 UNIDADES
2.5 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UNIDADE | 8 | BANHEIRO FEMININO = 3 UNIDADES BANHEIRO MASCULINO = 3 UNIDADES CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 8 UNIDADES |  | 260.21
2.6 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 3.17 | BANHEIRO FEMININO = 2,60m x 0,50m = 1,30m² BANHEIRO MASCULINO = 2,60m x 0,45m = 1,17m² CAMARIM FEMININO = 0,50m x 0,70m = 0,35m² CAMARIM FEMININO = 0,50m x 0,70m = 0,35m² TOTAL = 3,17m² | 288.14 | meio fio fora da praça?
2.7 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | METRO | 0.86 | BANHEIRO FEMININO = 2,60m x 0,10m = 0,26m² + 0,50m x 0,10m = 0,05m² = 0,31m² BANHEIRO MASCULINO = 2,60m x 0,10m = 0,26m + 0,45m x 0,10m = 0,05m² = 0,31m² CAMARIM FEMININO = 0,50m x 0,10m = 0,05m² + 0,70m x 0,10m = 0,07m² = 0,12m² CAMARIM FEMININO = 0,50m x 0,10m = 0,05m² + 0,70m x 0,10m = 0,07m² = 0,12m² TOTAL = 0,86m² |  | 71.6
2.8 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | METRO | 0.86 | BANHEIRO FEMININO = 2,60m x 0,10m = 0,26m² + 0,50m x 0,10m = 0,05m² = 0,31m² BANHEIRO MASCULINO = 2,60m x 0,10m = 0,26m + 0,45m x 0,10m = 0,05m² = 0,31m² CAMARIM FEMININO = 0,50m x 0,10m = 0,05m² + 0,70m x 0,10m = 0,07m² = 0,12m² CAMARIM FEMININO = 0,50m x 0,10m = 0,05m² + 0,70m x 0,10m = 0,07m² = 0,12m² TOTAL = 0,86m²
2.9 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNIDADE | 8 | BANHEIRO FEMININO = 3 UNIDADES BANHEIRO MASCULINO = 3 UNIDADES CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 8 UNIDADES
2.10 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M² | 15.23 | BANHEIRO FEMININO = 1,53m + 1,53m + 2,23m + 1,40m = 6,69m x 1,80m = 12,04m² - 0,80m x 1,60m = 1,28m² - 0,70m x 1,60m = 1,12m² x 2 und = 2,24m² = 8,52m² BANHEIRO MASCULINO = 1,53m + 1,53m = 3,06m = 1,80m = 5,51m² + 0,60m + 0,60m = 1,20m x 1,00 = 1,20m² = 6,71m² TOTAL = 15,23m²
2.11 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNIDADE | 2 | BANHEIRO FEMININO E MASCULINO = 2 UNIDADES
2.12 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNIDADE | 2 | CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 2 UNIDADES
2.13 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNIDADE | 2 | BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 2 UNIDADES
2.14 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 4.8 | BANHEIRO FEMININO = 0,70m x 1,60m = 1,12m x 2 und = 2,24m² + 0,80m x 1,60m = 1,28m² = 3,52m² BANHEIRO MASCULINO = 0,80m x 1,60m = 1,28m² TOTAL = 4,80m²
2.15 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UNIDADE | 4 | BANHEIRO FEMININO = 3 UNIDADES BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 4 UNIDADES
2.16 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNIDADE | 6 | BANHEIRO FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 6 UNIDADES
2.17 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 71.92 | (ÁREA RETIRADA DO CAD) BANHEIRO FEMININO = 11,32m² BANHEIRO MASCULINO = 10,64 CAMARIM FEMININO: 23,29m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO: 1,69m² CAMARIM MASCULINO: 23,29m² BANHEIRO CAMARIM MASCULINO: 1,69m² TOTAL = 71,92m²
2.18 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 78.08 | BANHEIRO FEMININO = 3,0m + 3,76m + 3,0m + 3,76m = 13,52m x 2,34m = 31,64m² - 0,90m x 2,10m = 1,89m² - 0,82m x 0,95m = 0,78m² = 28,97m² BANHEIRO MASCULINO = 2,83m + 3,76m + 2,83m + 3,76m = 13,18m x 2,34m = 30,84m² - 0,90m x 2,10m = 1,89m² - 0,82m x 0,95m = 0,78m² - 1,18m x 1,22m = 1,44m² = 26,73m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1,25m + 1,35m + 1,25m + 1,35m = 5,20m x 2,60m = 13,52m² - 0,70m x 2,10m = 1,47m² - 0,80m x 1,08m = 0,86m² = 11,19m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1,25m + 1,35m + 1,25m + 1,35m = 5,20m x 2,60m = 13,52m² - 0,70m x 2,10m = 1,47m² - 0,80m x 1,08m = 0,86m² = 11,19m² TOTAL = 78,08m²
2.19 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 8.93 | BANHEIROS = 0,75m x 2,00m = 1,50m x 2 und = 3,00m² PAREDE FOYER = 2,60m x 2,28m = 5,93m² TOTAL = 8,93m²
2.20 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 17.86 | BANHEIROS = 0,75m x 2,00m = 1,50m x 2 und = 3,00m² PAREDE FOYER = 2,60m x 2,28m = 5,93m² TOTAL = 8,93m² x 2 lados = 17,86m²
2.21 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 17.86 | BANHEIROS = 0,75m x 2,00m = 1,50m x 2 und = 3,00m² PAREDE FOYER = 2,60m x 2,28m = 5,93m² TOTAL = 8,93m² x 2 lados = 17,86m²
2.22 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 14.86 | BANHEIROS = 0,75m x 2,00m = 1,50m x 2 und = 3,00m² PAREDE FOYER = 2,60m x 2,28m = 5,93m² x 2 lados = 11,86m² TOTAL = 14,86m²
2.23 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M² | 25.34 | (AREA RETITADA DO CAD) BANHEIRO FEMININO = 11,32m² BANHEIRO MASCULINO = 10,64m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1,69m² BANHEIRO CAMARIM MASCULINO = 1,69m² TOTAL = 25,34m²
2.24 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 4.09 | (AREA RETIRADA DO CAD) CIRCULAÇÃO BANHEIRO FEMININO = 2,11m² CIRCULAÇÃO BANHEIRO MASCULINO = 1,98m² TOTAL = 4,09m²
2.25 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 2.11 | (AREA RETIRADA DO CAD) CIRCULAÇÃO BANHEIRO FEMININO = 2,11m²
2.26 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 1.98 | CIRCULAÇÃO BANHEIRO MASCULINO = 1,98m²
3 | CENTRO CULTURAL
3.1 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 579.62 | (AREA RETIRADA DO CAD) FOYER + AUDITÓRIO + ESCADAS = 579,62m²
3.2 | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos | M² | 788.35 | (AREA RETIRADA DO CAD) FOYER + AUDITÓRIO + PALCO = 712,75m² MEZANINO = 76,20m²
3.3 | ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA | M² | 133.13 | (AREA RETIRADA DO CAD) PALCO: 133,13m²
3.4 | APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO | M² | 133.13 | (AREA RETIRADA DO CAD) PALCO: 133,13m²
3.5 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas
4 | COBERTUTA |  |  |  | #REF!
4.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 196.22 | 196,22 parte do telhado
4.2 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | METRO | 90 | 90 metros
5 | PINTURA
5.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 2319 | PAREDES INTERNO E EXTERNO = 2319m²
5.2 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 14.86 | BANHEIROS = 0,75m x 2,00m = 1,50m x 2 und = 3,00m² PAREDE FOYER = 2,60m x 2,28m = 5,93m² x 2 lados = 11,86m² TOTAL = 14,86m²
5.3 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 25.34 | (AREA RETITADA DO CAD) BANHEIRO FEMININO = 11,32m² BANHEIRO MASCULINO = 10,64m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1,69m² BANHEIRO CAMARIM MASCULINO = 1,69m² TOTAL = 25,34m²
5.4 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 1054.01 | PAREDES INTERNAS = 1.054,01m²
5.5 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 2319 | PAREDES INTERNO E EXTERNO = 2319m²
5.6 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M² | 26.76 | CAMARIM FEMININO = 0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 und = 3,36m² CAMARIM MASCULINO = 0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 und = 3,36m² BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 0,70m x 2,10m = 1,47m² x 2 und = 2,94m² BANHEIRO CAMARIM MASCULINO = 0,70m x 2,10m = 1,47m² x 2 und =2,94m² TOTAL = 12,60m² ESQUADRIA CAMARIM FEMININO = 0,14m x 0,80m = 0,11m² + 0,14m x 2,10m = 0,29m² x 2 und = 0,58m² ALIZAR CAMARIM FEMININO = 0,07m x 0,80m = 0,06m² x 2 und = 0,12m² + 0,07m x 2,10m = 0,15m² x 4 und = 0,60m² TOTAL = 1,18m² ESQUADRIA CAMARIM MASCULINO = 0,13m x 0,80m = 0,10m² + 0,13m x 2,10m = 0,27m² x 2 und = 0,54m² ALIZAR CAMARIM MASCULINO = 0,07m x 0,80m = 0,06m² x 2 und = 0,12m² + 0,07m x 2,10m = 0,15m² x 4 und = 0,60m² TOTAL = 1,14m² ESQUADRIA CAMARIM BANHEIRO FEMININO = 0,15m x 0,70m = 0,11m² + 0,15m x 2,10m = 0,32m² x 2 und = 0,64m² ALIZAR CAMARIM BANHEIRO FEMININO = 0,07m x 0,80m = 0,06m² x 2 und = 0,12m² + 0,07m x 2,10m = 0,15m² x 4 und = 0,60m² TOTAL = 1,24m² ESQUADRIA CAMARIM BANHEIRO MASCULINO = 0,15m x 0,70m = 0,11m² + 0,15m x 2,10m = 0,32m² x 2 und = 0,64m² ALIZAR CAMARIM BANHEIRO FEMININO = 0,07m x 0,80m = 0,06m² x 2 und = 0,12m² + 0,07m x 2,10m = 0,15m² x 4 und = 0,60m² TOTAL = 1,24m² PORTA BANHEIRO FEMININO = 0,90m x 2,10m = 1,89m² x 2 und = 3,78m² PORTA BANHEIRO MASCULINO = 0,90m x 2,10m = 1,89m² x 2 und = 3,78m² TOTAL = 7,56m² ESQUADRIA BANHEIRO FEMININO = 0,15m x 0,90m = 0,14m² + 0,15m x 2,10m = 0,32m² x 2 und = 0,64m² = 0,78m² ALIZAR BANHEIRO FEMININO = 0,07m x 2,10m = 0,15m x 4 und = 0,60m² + 0,07m x 0,90m = 0,06m² x 2 und = 0,12m² TOTAL = 0,90m² ESQUADRIA BANHEIRO MASCULINO = 0,15m x 0,90m = 0,14m² + 0,15m x 2,10m = 0,32m² x 2 und = 0,64m² = 0,78m² ALIZAR BANHEIRO MASCULINO = 0,07m x 2,10m = 0,15m x 4 und = 0,60m² + 0,07m x 0,90m = 0,06m² x 2 und = 0,12m² TOTAL = 0,90m² TOTAL GERAL = 26,76m²
6 | INSTALAÇÃO ELETRICA
6.1 | PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO | PR A1 | 2 | 2 PRANCHAS
6.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1 | 1 PRANCHA
6.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO, COM TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS INCLUSOS. | UNIDADE | 1 | COMPOSIÇÃO
7 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA
7.1 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | UNIDADE | 9 | LAVATÓRIO BANHEIRO FEMININO = 3 UNIDADES LAVATÓRIO BANHEIRO MASCULINO = 3 UNIDADES MICTÓRIO BANHEIRO MASCULINO = 3 UNIDADES TOTAL = 9 UNIDADES
7.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 10 | BACIA SANITÁRIA BANHEIRO FEMININO = 3 UNIDADES BACIA SANITÁRIA BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 4 UNIDADES
7.3 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UNIDADE | 2 | BANHEIRO FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 2 UNIDADES
7.4 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50MM | UNIDADE | 2 | BANHEIRO FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 2 UNIDADES
7.5 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNIDADE | 9 | LAVATÓRIO BANHEIRO FEMININO = 3 UNIDADES LAVATÓRIO BANHEIRO MASCULINO = 3 UNIDADES MICTÓRIO BANHEIRO MASCULINO = 3 UNIDADES TOTAL = 9 UNIDADES
7.6 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNIDADE | 4 | BACIA SANITÁRIA BANHEIRO FEMININO = 3 UNIDADES BACIA SANITÁRIA BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 4 UNIDADES
8 | ACESSORIOS
8.1 | Espelho plano 4mm | M² | 5.2 | BANHEIRO FEMININO E MASCULINO = 2,60m + 2,60m = 5,20m x 1,00m = 5,20m²
8.2 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 13 | FOYER = 1 UNIDADE AUDITÓRIO = 2 UNIDADES CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE BANHEIRO FEMININO = 3 UNIDADES BANHEIRO MASCULINO = 3 UNIDADES BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 13 UNIDADES
8.3 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | UNIDADE | 4 | BANHEIRO FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE BANHEIRO CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 4 UNIDADES
8.4 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNIDADE | 4 | CAMARIM FEMININO = 1 UNIDADE CAMARIM MASCULINO = 1 UNIDADE BANHEIRO FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE TOTAL = 4 UNIDADES
9 | LIMPEZA FINAL
9.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 781.87 | (AREA RETIRADA DO CAD) ÁREA TOTAL A SER REFORMADA = 781,87m²
_________________________________________
CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
| ARQUITETA E URBANISTA |  | .
CAU: A259887-6
915
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  | DATA: 30/07/2025
ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.061% | 80% | 20% |  |  | 100%
| Financeiro | 17532.56 | 14026.048 | 3506.512 |  |  | 17532.56
BANHEIROS | Físico % | 11.98% | 20% | 50% | 20% | 10% | 100%
| Financeiro | 68635.89 | 13727.178 | 34317.945 | 13727.178 | 6863.589 | 68635.89
CENTRO CULTURAL | Físico % | 26.01% | 5% | 40% | 40% | 15% | 100%
| Financeiro | 148996.94 | 7449.847 | 59598.776 | 59598.776 | 22349.541 | 148996.94
COBERTUTA | Físico % | 9.96% | 50% | 50% |  |  | 100%
| Financeiro | 57049.6 | 28524.8 | 28524.8 |  |  | 57049.6
PINTURA | Físico % | 14.32% |  | 20% | 60% | 20% | 100%
| Financeiro | 82031.55 |  | 16406.31 | 49218.93 | 16406.31 | 82031.55
INSTALAÇÃO ELETRICA | Físico % | 30.87% | 5% | 40% | 40% | 15% | 100%
| Financeiro | 176825.35 | 8841.2675 | 70730.14 | 70730.14 | 26523.8025 | 176825.35
INSTALAÇÃO HIDRAULICA | Físico % | 1.036% | 50% | 50% |  |  | 100%
| Financeiro | 5931.67 | 2965.835 | 2965.835 |  |  | 5931.67
ACESSORIOS | Físico % | 1.414% |  |  | 5% | 95% | 100%
| Financeiro | 8100.17 |  |  | 405.0085 | 7695.1615 | 8100.17
LIMPEZA FINAL | Físico % | 1.342% |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 7685.78 |  |  |  | 7685.78 | 7685.78
TOTAL | Físico % | 100% | 13.19% | 37.72% | 33.81% | 15.28% | 100%
| Financeiro | 572789.51 | 75534.9755 | 216050.318 | 193680.0325 | 87524.184 | 572789.51
______________________________________
CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A259887-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000